## 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Programa: |  | Deporte para todos
Subprograma: |  | Departamento de Administración y Finanzas
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | Rafael Rojas Rodríguez
Nombre del Area: |  | Departamento de Administración y Finanzas
Objetivos Estratégicos: |  | Dar atención a las necesidades que se presentan en los recursos humanos, la distribución y administración de los recursos financieros y las solicitudes de los recursos materiales.
No. | Nombre de la Accion | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | AVANCE | OBSERVACIÓN | OCT | NOV | DIC | %
1 | Administrar los recursos estatales, federales e ingresos propios. | Documento | 113 | [9 empty] | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
| Elaborar e informar a la Dirección General, las estadísticas financieras y administrativas. | Informe | 113 | [9 empty] | 100 | SE ELABORAN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS A LA CUENTA PÚBLICA | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
| Colaborar con los Departamentos del Instituto en la gestión financiera y administrativa de sus unidades. | Gestión | 113 | [9 empty] | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
2 | Administrar y controlar los recursos humanos del Instituto | Documento | 113 | [9 empty] | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
| Planear y organizar la capacitación que se proporciona al personal del Instituto, con el objeto de mantenerlo actualizado. | Curso | 104 | [9 empty] | 100 | SE PARTICIPA EN LOS CURSOS ORGANIZADOS POR LA SEFIN EN CUANTO A ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA |  | 1 |  | 100% | bar: CALENDARIO JUL; CALENDARIO SEP
3 | Administrar los materiales que soliciten los departamentos del Instituto. | Documento | 113 | [9 empty] | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
| Elaborar manuales de organización y procedimientos. | Manual | 83 | [9 empty] | 80 | ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO |  | 1 |  | 100% | bar: CALENDARIO AGO
4 | Supervisar, vigilar y controlar las instalaciones del CRART | Documento | 113 | [9 empty] | 100 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
100%
TOTAL ANUAL |  |  | 865 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |  | 6 | 8 | 6 | 100%
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
MTRO. RAFAEL ROJAS RODRÍGUEZ |  |  | C.P. MARTIN ORTEGA TORRES | CALENDARIO AGO: MTRA. MINERVA REYES BELLO
Departamento de Administración y Finanzas |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES

## 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
Programa: |  | Deporte para todos
Subprograma: |  | Departamento de Administración y Finanzas
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | Rafael Rojas Rodríguez
Nombre del Area: |  | Departamento de Administración y Finanzas
Objetivos Estratégicos: |  | Dar atención a las necesidades que se presentan en los recursos humanos, la distribución y administración de los recursos financieros y las solicitudes de los recursos materiales.
No. | Nombre de la Accion | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Administrar los recursos estatales, federales e ingresos propios. | Documento | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
| Elaborar e informar a la Dirección General, las estadísticas financieras y administrativas. | Informe | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
| Colaborar con los Departamentos del Instituto en la gestión financiera y administrativa de sus unidades. | Gestión | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
2 | Administrar y controlar los recursos humanos del Instituto | Documento | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
| Planear y organizar la capacitación que se proporciona al personal del Instituto, con el objeto de mantenerlo actualizado. | Curso | 3 | bar: CALENDARIO JUL; CALENDARIO SEP; CALENDARIO NOV
3 | Administrar los materiales que soliciten los departamentos del Instituto. | Documento | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
| Elaborar manuales de organización y procedimientos. | Manual | 2 | bar: CALENDARIO AGO; CALENDARIO NOV
4 | Supervisar, vigilar y controlar las instalaciones del CRART | Documento | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
TOTAL ANUAL |  |  | 77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
MTRO. RAFAEL ROJAS RODRÍGUEZ |  |  | C.P. MARTIN ORTEGA TORRES | CALENDARIO AGO: MTRA. MINERVA REYES BELLO
Departamento de Administración y Finanzas |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES