## POA 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
PROGRAMA: |  | FOMENTAR Y PROMOVER LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA
SUBPROGRAMA: |  | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
RESPONSABLE: |  | L.E.F. BERNARDO MALDONADO/HIPÓLITO PÉREZ ÁGUILA AUXILIAR: ERWIN RODRIGUEZ CARRO
NOMBRE DEL AREA: |  | OLIMPIADA NACIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: |  | ATENDER EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS POPULARES; LAS ETAPAS ESTATALES, REGIONALES Y NACIONALES DE OLIMPIADA Y PARALIMPIDA NACIONAL, ASÍ COMO GARANTIZAR LOS DIVERSOS SELECTIVOS DE LO CUALES SURGIRÁN LOS REPRESENTATIVOS DEL DEPORTE TLAXCALECA.
N° | NOMBRE DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CALENDARIO
|  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
1 | SELECTIVOS ESTATALES 2016 | SELECTIVO ESTATAL | 9 | CALENDARIO ENERO: 3; CALENDARIO FEBRERO: 5; CALENDARIO MARZO: 1
2 | REGISTROS REGIONALES DEL SED CONADE | REGISTROS | 500 | CALENDARIO MARZO: 500
3 | INSCRIPCIÓN REGIONAL SEDE D.F. | INSCRIPCIÓN | 1 | bar: CALENDARIO MARZO
4 | SELECTIVOS REGIONALES: I.P.N., GUERRERO, MORELOS Y DF | SELECTIVO REGIONAL | 10 | CALENDARIO ABRIL: 10
5 | SELECTIVOS REGIONALES SEDE TLAXCALA: BEISBOL | SELECTIVO REGIONAL | 3 | CALENDARIO ABRIL: 3
6 | CLASIFICATORIOS NACIONALES | CLASIFICATORIO | 4 | CALENDARIO ABRIL: 2; CALENDARIO MAYO: 2
7 | SELECTIVO ESTATAL DEPORTES ADAPTADOS | SELECTIVO | 2 | CALENDARIO ABRIL: 2
8 | REGISTROS NACIONAL JUVENIL 2016 DEL SED CONADE | REGISTROS | 200 | CALENDARIO ABRIL: 200
9 | REGISTROS OLIMPIADA NACIONAL 2016 DEL SED CONADE | REGISTROS | 200 | CALENDARIO MAYO: 200
10 | REGISTROS PARALIMPIADA NACIONAL 2016 DEL SED CONADE | REGISTROS | 20 | CALENDARIO MAYO: 20
11 | INSCRIPCIÓN A NACIONAL JUVENIL: CONADE | INSCRIPCIÓN | 1 | bar: CALENDARIO MAYO
12 | INSCRIPCIÓN A OLIMPIADA NACIONAL: CONADE | INSCRIPCIÓN | 1 | bar: CALENDARIO JUNIO
13 | INSCRIPCIÓN A PARALIMPIADA NACIONAL: CONADE | INSCRIPCIÓN | 1 | bar: CALENDARIO JUNIO
14 | REUNIÓN TÉCNICA DE JUVENIL NACIONAL 2016 | REUNIÓN | bar: CALENDARIO ABRIL
15 | REUNIÓN TÉCNICA DE OLIMPIADA NACIONAL 2016 | REUNIÓN | 1 | bar: CALENDARIO MAYO
16 | ABANDERAMIENTO DELEGACIÓN DEPORTIVA TLAXCALTECA RUMBO A JUVENIL NACIONA y OLIMPIADA NACIONAL 2016: CONVENCIONALES Y ADAPTADOS | EVENTO | 1 | bar: CALENDARIO JULIO
17 | ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIONES DEPORTIVAS QUE COMPETIRÁN EN NACIONAL JUVENIL 2016 SEDES POR DEFINIR | ACOMPAÑAMIENTO | 20 | CALENDARIO JUNIO: 20
18 | ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIONES DEPORTIVAS QUE COMPETIRÁN EN OLIMPIADA NACIONAL 2016 SEDES CHIHUAHUA, ESTADO DE MÉXICO, Y GUANAJUATO | ACOMPAÑAMIENTO | 21 | CALENDARIO MAYO: 1; CALENDARIO JULIO: 10 | 10
19 | PARALIMPIADA NACIONAL 2016 SEDE POR DEFINIR | NACIONAL | 1 | bar: CALENDARIO JUNIO
20 | SELECTIVO ESTATAL JUEGOS POPULARES 2016 | SELECTIVOS | 1 | bar: CALENDARIO JUNIO
21 | REGISTROS E INSCRIPCIÓN EN SED DE CONADE PARA JUEGOS NACIONALES POPULARES 2016 | REGISTROS | 20 | CALENDARIO JULIO: 20
22 | ABANDERAMIENTO DELEGACIÓN DEPORTIVA TLAXCALTECA RUMBO A JUEGOS NACIONALES POPULARES 2016 | EVENTO | 1 | [7 empty] | 1
23 | JUEGOS NACIONALES POPULARES 2016 | SELECTIVO | 1 | [7 empty] | 1
24 | ELABORACIÓN DE REPORTE DE RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPITIERON EN NACIONAL JUVENIL, OLIMPIADA NACIONAL Y PARALIMPIADA NACIONAL 2016 | REPORTE | 1 | [8 empty] | 1
25 | APOYO EN ORGANIZACIÓN DEL LA CARRERA CICLISTA NOCTURNA "LA TENEBROSA" DE LA "GRAN FERIA DE TLAXCALA 2016". | APOYO | 1 | [9 empty] | 1
26 | REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON DIMCUFIDES DEL ESTADO, PARA LOS SELECTIVOS MUNICIPALES RUMBO A NACIONAL JUVENIL Y OLIMPIADA NACIONAL 2017. | REUNIÓN | 1 | [10 empty] | 1
27 | EMISIÓN DE CONVOCATORIA DE SELECTIVOS MUNICIPALES RUMBO AL NACIONAL JUVENIL Y OLIMPIADA NACIONAL 2017 | CONVOCATORIA | 1 | [11 empty] | 1
|  | TOTAL ANUAL | 1023 | 3 | 5 | 502 | 218 | 225 | 24 | 31 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1
| Vo. Bo. |  |  | CALENDARIO MAYO: ELABORÓ |  |  | AUTORIZO
| LE.F. BERNANRDO MALDONADO |  |  | CALENDARIO MAYO: MTRO. MARTIN ORTEGA TORRES |  |  | MTRA. MINERVA REYES BELLO
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE |  |  | CALENDARIO MAYO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN |  | DIRECTORA GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES