## 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
Programa: |  | Fomentar y promover la cultura física y el deporte en la población tlaxcalteca
Subprograma: |  | Cultura Física y Promoción Deportiva
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | LEF. Israel Juarez Vazquez/ Lic. Pedro Beristain Gutierrez
Nombre del Area: |  | Infraestructura Deportiva
Objetivos Estratégicos: |  | Clasificar, supervisar, vigilar y en su caso aprobar la infraestructura deportiva por objeto de utilización, para su ocupación, mantenimiento, rehabilitación y construcción que haga eficaz su utilización.
No. | Nombre de la Accion | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | OBS
avance
1 | Elaborar la clasificación de infraestructura deportiva por objeto de utilización. | proyecto | 1 | [12 empty] | 100 | bar: CALENDARIO ENE
2 | Elaborar un proyecto de infraestructura deportiva para el corto mediano y largo plazos. | proyecto | 1 | [12 empty] | 100 | bar: CALENDARIO ENE
3 | Elaborar proyecto tipo para la construcción de instalaciones deportivas por objeto de utilización. | proyecto | 1 | [12 empty] | 100 | bar: CALENDARIO ENE
4 | Visitas de supervisión de la aplicación de los reglamentos de uso en las instalaciones deportivas. | visita | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | Por tener comición a curso de veranoadultos mayores en tlaxcala
5 | Elaborar proyecto de difusión de instalaciones deportivas por objeto de utilización. | proyecto | 1 | [12 empty] | 100 | bar: CALENDARIO ENE
6 | Elaborar el reglamente de construcción de infraestructura deportiva. | norma | 1 | [12 empty] | 100 | bar: CALENDARIO FEB
7 | Dar seguimiento a las acciones de construcción de infraestructura deportiva. | seguimiento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75 | Por tener comición a curso de veranoadultos mayores en tlaxcala
TOTAL ANUAL |  |  | 117 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
LEF. ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ |  |  | MTRO. MARTIN ORTEGA TORRES | CALENDARIO AGO: MTRA. MINERVA REYES BELLO
Jefe del departamento |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General

## 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Programa: |  | Fomento y promocion de la cultura física y el deporte en la población tlaxcalteca
Subprograma: |  | Cultura Física y Promoción Deportiva
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | LEF. Israel Juarez Vazquez/ Lic. Pedro Beristain Gutierrez
Nombre del Area: |  | Infraestructura Deportiva
Objetivos Estratégicos: |  | Clasificar, supervisar, vigilar y en su caso aprobar la infraestructura deportiva por objeto de utilización, para su ocupación, mantenimiento, rehabilitación y construcción que haga eficaz su utilización.
No. | Nombre de la Accion | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Actualizar la clasificación de la infraestructura deportiva por objeto de utilización | catálogo | 1 | bar: CALENDARIO MAR
2 | Dar seguimiento a las acciones de construcción de infraestructura deportiva. | visita | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2
3 | Visitas de supervisión de la aplicación de los reglamentos de uso en las instalaciones deportivas. | visita | 10 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO OCT
4 | Apoyo a las acctividades en los municipios en fiesta de habilidades y paseos ciclistas | Evento | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Apoyo como entrenador auxiliar con el equipo de natación del IDET | sesiones de entrenamiento | 200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16
6
7
TOTAL ANUAL |  |  | 261 | 21 | 21 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 18 | 18
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
LEF. ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ |  |  | MTRO. MARTIN ORTEGA TORRES | CALENDARIO AGO: MTRA. MINERVA REYES BELLO
Jefe del departamento |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General