## 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Programa: |  | Fomentar y promover la cultura física y el deporte en la población tlaxcalteca
Subprograma: |  | Dirección general
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | Mtra. Minerva Reyes Bello/Mtro.Martin Ortega torres
Nombre del Area: |  | departamento de palaneación estrategica
Objetivos Estratégicos: |  | Dar atención y seguimiento a los objetivos y acciones de la Planeación Estrategica y reportar periodicamente los resultados de los avances obtenidos en cada una de las areas del instituto.
No. | Nombre de la Accion | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | % AVANCE | OCT | NOV | DIC
1 | Elaborar y coordinar el Programa Operativo Anual de todas las areas del Instituto | Elaboración | 1 | [9 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO FEB
2 | Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones trazadas en Programa Operativo Anual | seguimiento | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
3 | Elaborar la informacion del instituto para el Informe Anual del Sr Gobernador y informacion en general requerida por su despacho para giras por municipios y comunidades | Elaboración | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
4 | Dar atencion y entregar los apoyos de las solicitudes que le hacen al Sr. Gobernador en sus giras de trabajo por el Estado enviadas por Atención Ciudadana de Copladet | atención/Entrega | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
5 | Dar atencion de las solicitudes de obra deportiva que le hacen al Sr. Gobernador en sus giras de trabajo por el Estado enviadas por Secoduvi | Atencion | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
6 | Dar atencion y seguimiento a las solicitudes de infraestructura deportiva que nos hacen los municipios y comunidades del estado | Atención | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
7 | Dar respuesta a los oficios de solicitud de informacion de los diferentes programas de las areas del instituto de dependencias que nos lo solicitan | respuesta | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
8 | Preparar y coordinar la presentación de resultados para las juntas de Consejo de Administracion del Instituto | preparar | 2 | [9 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE; CALENDARIO SEP
9 | Elaboracion, Entrega y Envio de las metas bimestrales del instituto a Copladet | Elaboración | 6 | [9 empty] | 100% | 1 |  | 1 | bar: CALENDARIO FEB; CALENDARIO ABR; CALENDARIO JUN; CALENDARIO AGO
10 | Capturar , enviar y entregar los resultados, Autoevaluación, Prospectiva, y seguimiento de accion de mejora de los indicadores del SIEGET a Finanzas | captura | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
11 | Elaboración, seguimiento y entrega del presupuesto programatico a Finanzas | Elaboración | 1 | [9 empty] | 100% |  |  | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO FEB
12 | Dar respuesta y elaboración a los requerimientos hechos por la SEP de los programas Sectoriales del Instituto | Elaboración | 1 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
13 | Comisiones eventuales a eventos Deportivos y especiales del Instituto. | comisiones | 12 | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO SEP
TOTAL ANUAL |  |  | 107 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |  | 10 | 9 | 11
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
MTRA. MINERVA REYES BELLO |  |  | MTRO. MARTIN ORTEGA TORRES | CALENDARIO AGO: MTRA. MINERVA REYES BELLO
Jefe del departamento |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES

## 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
Programa: |  | Fomentar y promover la cultura física y el deporte en la población tlaxcalteca
Subprograma: |  | Dirección general
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | Mtra. Minerva Reyes Bello/Mtro.Martin Ortega torres
Nombre del Area: |  | departamento de palaneación estrategica
Objetivos Estratégicos: |  | Dar atención y seguimiento a los objetivos y acciones de la Planeación Estrategica y reportar periodicamente los resultados de los avances obtenidos en cada una de las areas del instituto.
No. | Nombre de la Accion | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | %
1 | Elaborar y coordinar el Programa Operativo Anual de todas las areas del Instituto | Elaboración | 1 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO FEB
2 | Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones trazadas en Programa Operativo Anual | seguimiento | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
3 | Elaborar la informacion del instituto para el Informe Anual del Sr Gobernador y informacion en general requerida por su despacho para giras por municipios y comunidades | Elaboración | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
4 | Dar atencion y entregar los apoyos de las solicitudes que le hacen al Sr. Gobernador en sus giras de trabajo por el Estado enviadas por Atención Ciudadana de Copladet | atención/Entrega | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
5 | Dar atencion de las solicitudes de obra deportiva que le hacen al Sr. Gobernador en sus giras de trabajo por el Estado enviadas por Secoduvi | Atencion | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
6 | Dar atencion y seguimiento a las solicitudes de infraestructura deportiva que nos hacen los municipios y comunidades del estado | Atención | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
7 | Dar respuesta a los oficios de solicitud de informacion de los diferentes programas de las areas del instituto de dependencias que nos lo solicitan | respuesta | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
8 | Preparar y coordinar la presentación de resultados para las juntas de Consejo de Administracion del Instituto | preparar | 2 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE; CALENDARIO SEP
9 | Elaboracion, Entrega y Envio de las metas bimestrales del instituto a Copladet | Elaboración | 6 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO FEB; CALENDARIO ABR; CALENDARIO JUN; CALENDARIO AGO; CALENDARIO OCT; CALENDARIO DIC
10 | Capturar , enviar y entregar los resultados, Autoevaluación, Prospectiva, y seguimiento de accion de mejora de los indicadores del sistema integral de informacion financiera (SIIF) a Finanzas | captura | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
11 | Elaboración, seguimiento y entrega del presupuesto programatico a Finanzas | Elaboración | 1 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO FEB; CALENDARIO DIC
12 | Dar respuesta y elaboración a los requerimientos hechos por la SEP de los programas Sectoriales del Instituto | Elaboración | 1 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
13 | Comisiones eventuales a eventos Deportivos y especiales del Instituto. | comisiones | 12 | [12 empty] | 100% | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
TOTAL ANUAL |  |  | 107 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
MTRA. MINERVA REYES BELLO |  |  | MTRO. MARTIN ORTEGA TORRES | CALENDARIO AGO: MTRA. MINERVA REYES BELLO
Jefe del departamento |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES

## 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
Programa: |  | Fomento y promocion de la cultura física y el deporte en la población tlaxcalteca
Subprograma: |  | Dirección general
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | Mtra. Minerva Reyes Bello/Mtro.Martin Ortega torres
Nombre del Area: |  | departamento de palaneación estrategica
Objetivos Estratégicos: |  | Dar atención y seguimiento a los objetivos y acciones de la Planeación Estrategica y reportar periodicamente los resultados de los avances obtenidos en cada una de las areas del instituto.
No. | Nombre de la Accion | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Elaborar y coordinar el Programa Operativo Anual de todas las areas del Instituto | Elaboración | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO FEB
2 | Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y acciones trazadas en Programa Operativo Anual | seguimiento | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
3 | Elaborar la informacion del instituto para el Informe Anual del Sr Gobernador y informacion en general requerida por su despacho para giras por municipios y comunidades | Elaboración | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
4 | Canalizar las solicitudes de obra deportiva que le hacen al Sr. Gobernador en sus giras de trabajo por el Estado enviadas por Secoduvi | Atencion | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
5 | Canalizar y seguimiento a las solicitudes de infraestructura deportiva que nos hacen los municipios y comunidades del estado | Atención | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
6 | Dar respuesta a los oficios de solicitud de informacion de los diferentes programas de las areas del instituto de dependencias que nos lo solicitan | respuesta | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
7 | Preparar y coordinar la presentación de resultados para las juntas de Consejo de Administracion del Instituto | preparar | 2 | bar: CALENDARIO ENE; CALENDARIO SEP
8 | Elaboracion, Entrega y Envio de las metas bimestrales del instituto a Copladet | Elaboración | 6 | bar: CALENDARIO FEB; CALENDARIO ABR; CALENDARIO JUN; CALENDARIO AGO; CALENDARIO OCT; CALENDARIO DIC
9 | Capturar , enviar y entregar los resultados, Autoevaluación, Prospectiva, y seguimiento de accion de mejora de los indicadores del sistema integral de informacion financiera (SIIF) a Finanzas | captura | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
10 | Elaboración, seguimiento y entrega del presupuesto basado en resultados a Finanzas | Elaboración | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO FEB; CALENDARIO DIC
11 | Dar respuesta y elaboración a los requerimientos hechos por la SEP de los programas Sectoriales del Instituto | Elaboración | 1 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
13 | Comisiones eventuales a eventos Deportivos y especiales del Instituto. | comisiones | 12 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO DIC
TOTAL ANUAL |  |  | 95 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
MTRA. MINERVA REYES BELLO |  |  | MTRO. MARTIN ORTEGA TORRES | CALENDARIO AGO: MTRA. MINERVA REYES BELLO
Jefe del departamento |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
ESTRUCTURA DE DEFINICIÓN DE LAS METAS DEL PROYECTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES