## POA 2017
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
PROGRAMA: |  | FOMENTO Y PROMOCIÓN
SUBPROGRAMA: |  | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
RESPONSABLE: |  | L.E.F. BERNARDO MALDONADO/HIPÓLITO PÉREZ ÁGUILA AUXILIAR: ERWIN RODRIGUEZ CARRO
NOMBRE DEL AREA: |  | OLIMPIADA NACIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: |  | ATENDER EL DESARROLLO DE JUEGOS DEPORTIVOS POPULARES; LAS ETAPAS ESTATALES, REGIONALES Y NACIONALES DE OLIMPIADA Y PARALIMPIDA NACIONAL, ASÍ COMO GARANTIZAR LOS DIVERSOS SELECTIVOS DE LO CUALES SURGIRÁN LOS REPRESENTATIVOS DEL DEPORTE TLAXCALTECA.
N° | NOMBRE DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD PROGRAMADA | CALENDARIO
|  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | PORCENTAJE ALCANZADO | OBSERVACIONES | JUNIO | JULIO | AGTO | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
1 | SELECTIVOS ESTATALES 2017 | SELECTIVO ESTATAL | 10 | 5 | 7 | 1 |  |  | 100%
2 | REGISTROS REGIONALES DEL SED CONADE | REGISTROS | 500 |  |  | 500 |  |  | 100%
3 | INSCRIPCIÓN REGIONAL SEDE D.F. | INSCRIPCIÓN | 1 |  |  | 1 |  |  | 100%
4 | SELECTIVOS REGIONALES: I.P.N., GUERRERO, MORELOS Y DF | SELECTIVO REGIONAL | 10 |  |  |  | 10 |  | 100%
5 | SELECTIVOS REGIONALES SEDE TLAXCALA: BOXEO | SELECTIVO REGIONAL | 1 |  |  |  | 2 |  | 100% | Se llevó a cabo un segundo selectivo Regional en Tlaxcala, con sede en el Municipio de Tetla, el cual correspondió a la disciplina de Ajedrez, del 7 al 9 de abril.
6 | CLASIFICATORIOS NACIONALES | CLASIFICATORIO | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 100%
7 | SELECTIVO ESTATAL DEPORTES ADAPTADOS | SELECTIVO | 3 |  |  |  | 2 |  | 67% | Se llevaron a cabo los selectivos estatales rumbo a Paralimpiada Nacional 2017, Sordos y Parálisis Cerebral en modalidad atletismo, y el tercero que faltó fue el de Silla de ruedas, mismo que por convocatoria emitida por CONADE, logró su pase directo en el clasificatorio Nacional celebrado en San Luis Potosí, del 24 al 27 de mayo.
8 | REGISTROS NACIONAL JUVENIL 2017 DEL SED CONADE | REGISTROS | 200 |  |  |  | 200 |  | 100%
9 | REGISTROS OLIMPIADA NACIONAL 2017 DEL SED CONADE | REGISTROS | 200 |  |  |  |  | 200 | 100%
10 | REGISTROS PARALIMPIADA NACIONAL 2017 DEL SED CONADE | REGISTROS | 20 | [7 empty] | 20
11 | INSCRIPCIÓN A NACIONAL JUVENIL: CONADE | INSCRIPCIÓN | 1 |  |  |  | 1 |  | 100%
12 | INSCRIPCIÓN A OLIMPIADA NACIONAL: CONADE | INSCRIPCIÓN | 1 |  |  |  | 1 |  | 100%
13 | INSCRIPCIÓN A PARALIMPIADA NACIONAL: CONADE | INSCRIPCIÓN | 1 | [8 empty] | 1
14 | REUNIÓN TÉCNICA DE JUVENIL NACIONAL 2017 | REUNIÓN | [5 empty] | 1 | 100%
15 | REUNIÓN TÉCNICA DE OLIMPIADA NACIONAL 2017 | REUNIÓN | 1 |  |  |  |  | 1 | 100%
16 | ABANDERAMIENTO DELEGACIÓN DEPORTIVA TLAXCALTECA RUMBO A JUVENIL NACIONAL y OLIMPIADA NACIONAL 2017 | EVENTO | 1 |  |  |  |  | 1 | 100%
17 | ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIONES DEPORTIVAS QUE COMPETIRÁN EN NACIONAL JUVENIL 2017 | ACOMPAÑAMIENTO | 17 |  |  |  |  | 6 | 45% | se completará el 100% planteado como meta, al finalizar el evento en el mes de junio. | 7
18 | ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIONES DEPORTIVAS QUE COMPETIRÁN EN OLIMPIADA NACIONAL 2017 SEDES NUEVO LEÓN, JALISCO Y QUINTANA ROO | ACOMPAÑAMIENTO | 17 |  |  |  |  | 7 | 7% | se completará el 100% planteado como meta, al finalizar el evento en el mes de junio. | 7
19 | PARALIMPIADA NACIONAL 2017 SEDE POR DEFINIR | NACIONAL | 1 | [9 empty] | 1
20 | SELECTIVO ESTATAL JUEGOS POPULARES 2017 | SELECTIVOS | 1 | [8 empty] | 1
21 | REGISTROS E INSCRIPCIÓN EN SED DE CONADE PARA JUEGOS NACIONALES POPULARES 2017 | REGISTROS | 20 | [9 empty] | 20
22 | ABANDERAMIENTO DELEGACIÓN DEPORTIVA TLAXCALTECA RUMBO A JUEGOS NACIONALES POPULARES 2017 | EVENTO | 1 | [10 empty] | 1
23 | JUEGOS NACIONALES POPULARES 2017 | SELECTIVO | 1 | [10 empty] | 1
24 | ELABORACIÓN DE REPORTE DE RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPITIERON EN NACIONAL JUVENIL, OLIMPIADA NACIONAL Y PARALIMPIADA NACIONAL 2017 | REPORTE | 1 | [11 empty] | 1
25 | REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON DIMCUFIDES DEL ESTADO, PARA LOS SELECTIVOS MUNICIPALES RUMBO A NACIONAL JUVENIL Y OLIMPIADA NACIONAL 2018. | REUNIÓN | 1 | [12 empty] | 1
26 | EMISIÓN DE CONVOCATORIA DE SELECTIVOS MUNICIPALES RUMBO AL NACIONAL JUVENIL Y OLIMPIADA NACIONAL 2018 | CONVOCATORIA | 1 | [13 empty] | 1
|  | TOTAL ANUAL | 1015 | 5 | 7 | 502 | 218 | 218 |  | 0 |  | 2 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | Vo. Bo. | [5 empty] | ELABORÓ |  |  | AUTORIZÓ
|  | LE.F. BERNANRDO MALDONADO | [5 empty] | MTRO. MARTÍN ORTEGA TORRES |  |  | MTRA. MINERVA REYES BELLO
|  | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL DEPORTE | [5 empty] | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN |  |  | DIRECTORA GENERAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES