## 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Programa: |  | Fomento y promoción de la cultura física y el deporte en la población tlaxcalteca
Subprograma: |  | Departamento de Desarrollo del Deporte
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | Mtra. Minerva Reyes Bello/Evelia Ruiz
Nombre del Área: |  | Atención a Deportistas
Objetivos Estratégicos: |  | Atender las necesidades básicas y especiales de los atletas de alto rendimiento y talentos deportivos
No. | Nombre de la Acción | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Pago de becas | Beca | 1125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
2 | Seguimiento a deportistas becados | Seguimiento | 550 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 120 | 45 | 45 | 45 | 45
3 | Convocatoria de becas | proceso | 1 | bar: CALENDARIO JUL
4 | Recepción de documentos | proceso | 1 | bar: CALENDARIO JUL
5 | Análisis de resultados de deportistas | Análisis | 370 | CALENDARIO ENE: 110; CALENDARIO FEB: 20; CALENDARIO ABR: 50; CALENDARIO JUL: 150; CALENDARIO NOV: 40
6 | Proceso de becas federales en CONADE | Beca | 40 | CALENDARIO FEB: 10; CALENDARIO JUL: 10; CALENDARIO AGO: 10; CALENDARIO NOV: 10
7 | Reunión del Comité Técnico de Becas | Reunión | 5 | bar: CALENDARIO ENE; CALENDARIO ABR; CALENDARIO JUN; CALENDARIO AGO; CALENDARIO OCT
8 | Seguimiento a calendario de competencias del deporte de alto rendimiento | Seguimiento | 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5
9 | Convocatoria Premio Estatal | proceso | 1 | bar: CALENDARIO SEP
TOTAL ANUAL |  |  | 2162 | 261 | 180 | 150 | 201 | 147 | 148 | 177 | 136 | 156 | 151 | 200 | 150
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
L.E.F. Bernardo Maldonado Cid de león |  |  | Mtro. Martín Ortega Torres | CALENDARIO AGO: Mtra. Minerva Reyes Bello
Jefe del Departamento de Desarrollo del Deporte |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
Programa: |  | Fomento y promoción de la cultura física y el deporte en la población tlaxcalteca
Subprograma: |  | Departamento de Desarrollo del Deporte
Dependencia o entidad: |  | Instituto del Deporte de Tlaxcala
Responsable: |  | Mtra. Minerva Reyes Bello/Evelia Ruiz
Nombre del Área: |  | Atención a Deportistas | bar: CALENDARIO AGO
Objetivos Estratégicos: |  | Atender las necesidades básicas y especiales de los atletas de alto rendimiento y talentos deportivos
No. | Nombre de la Acción | Unidad de Medida | Cantidad | CALENDARIO ENE: CALENDARIO
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
10 | Recepción de documentos Premio Estatal del Deporte | proceso | 1 | bar: CALENDARIO SEP
11 | Proceso de insaculación Premio Estatal del Deporte | Evento | 1 | bar: CALENDARIO OCT
12 | Proceso de elección Premio Estatal del Deporte | Evento | 1 | bar: CALENDARIO OCT
13 | Entrega del Premio Estatal del Deporte | Evento/premio | 1 | bar: CALENDARIO NOV
14 | Entrega de documentación del Premio en CONADE | Traslado | 2 | bar: CALENDARIO OCT; CALENDARIO DIC
15 | Seguimiento a solicitudes internas y externas de deportistas varios | seguimiento y/o apoyo | 240 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10
16 | Un Deportista exitoso en tu escuela | programa/visita | 10 | bar: CALENDARIO ENE to CALENDARIO JUN; CALENDARIO SEP to CALENDARIO DIC
TOTAL ANUAL |  |  | 256 | 21 | 21 | 21 | 31 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 12
| GRAN TOTAL |  | 2418
Vo. Bo. |  |  | ELABORO | CALENDARIO AGO: AUTORIZO
L.E.F. Bernardo Maldonado Cid de león |  |  | Mtro. Martín Ortega Torres | CALENDARIO AGO: Mtra. Minerva Reyes Bello
Jefe del Departamento de Desarrollo del Deporte |  |  | Jefe del Departamento de Planeación | CALENDARIO AGO: Directora General
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES